## Plan1
 | time axis 2016-04-04 to 2016-06-30
[16 empty] | 1ªDeadline | ****Provisório****** | ******** | [58 empty] | TESTES FINAIS
Telas principais(Funcionais: Inicial, Cards de disciplina, Menu superior,Perfil, Ofertar-solicitar aula)(Somente o visual: Mensagem/Filtros/Configuração) | [14 empty] | Testes Gerais |  | Mensagens | Grupos em comum
Criar perfil de usuários+Integração com o facebook(Caso sobre tempo, já criar funcionalidades de alterar perfil) | [16 empty] | Alteração perfil | Filtro | [58 empty] | INTEGRAÇÕES FINAIS
[6 empty] | Criação dos Cards de matéria | [10 empty] | Nível Desespero | Avaliação
[7 empty] | Pedir/Solicitar ajuda | [9 empty] | Remoção de Conta | Tips | [58 empty] | POLIMENTOS VISUAIS-opcional
Servidor
Banco de Dados | [8 empty] | Banco de Dados + Servidor